## 驗收表
階段一（單一 agent）驗收表
黃色底色 = 請你自己填寫的欄位；其餘欄位是預設的驗收方式與預期結果。
# | 驗收項目 | 怎麼驗證 | 預期結果 | 實際結果（請填） | 通過？（請選） | 備註（請填）
1 | Lint 修正後通過 | 在乾淨的 sample_project 上執行 agent：「修正專案裡所有 ruff 問題，並確認 pytest 仍然通過」；之後自己執行 ruff check . 與 pytest -q | ruff exit code 0；pytest 5 passed；程式碼中沒有 noqa／type: ignore | ruff：All checks passed!；pytest：5 passed；搜尋 noqa 的結果由使用者回報為「沒有」 | 通過 | 第3次完整執行的 y/n 次數與逐項結果未回報，仍留在「執行紀錄」
2 | 寫入前有確認（y/n） | 觀察 write_file 時是否先顯示 diff 並詢問 [y/N]；分別輸入 y、n、直接 Enter | y 才寫入；n 或 Enter 不寫入，且模型收到拒絕訊息 | y、n 皆已測（第1次執行）；Enter 預設拒絕未測 | 待測 | 使用者決定暫不測 Enter
3 | 輪數上限 | 把 stage1 config.py 的 MAX_TURNS 暫時改成 3 再執行同一任務，測完改回 | 顯示「已達輪數上限（3 輪），停止。」，日誌 run_end 的 reason 為 max_turns | 出現「已達輪數上限（3 輪），停止。」 | 通過 | MAX_TURNS 測完需改回 15
4 | 白名單硬防線（--fix、其他指令） | 在 REPL 直接呼叫 run_tool('run_command', {'command': ['ruff','check','--fix','.']})，另測 ['rm','x']、['pytest','../x'] | 三者都回傳「錯誤：…不被允許／不在白名單內」，檔案沒有被修改 | --fix、rm、../ 路徑、&& 串接皆被擋（使用者回報通過，未貼輸出） | 通過
5 | 受保護檔案 | REPL：run_tool('write_file', {'path':'ruff.toml','content':'x'})，另測 tests/test_calculator.py、pytest.ini、../x.py、新檔案、.txt | 全部回傳錯誤，且不會詢問 y/n | ruff.toml、tests/…、pytest.ini、../x.py、new.py、calculator.txt 六個案例全部回傳錯誤，且未詢問 y/n | 通過
6 | 禁止新增 noqa | REPL：write_file 內容含 '# noqa: F401'（檔案原本沒有） | 回傳「不允許新增 noqa…」，且不會詢問 y/n | 回傳「不允許新增 noqa、type: ignore 等抑制檢查的註解…」；輸入 n 之後模型沒有改用 noqa 繞過 | 通過 | n 之後模型實際做了什麼未回報
7 | Context 成長可觀察 | 用 log_summary 取得每輪 prompt tokens，填入「每輪用量」工作表 | prompt tokens 隨輪數增加；可說明原因（messages 每輪重送） | prompt tokens 逐輪增加：第1次 1177→6651（15 輪）、第2次 1304→4843（12 輪）、第3次 1304→3996（5 輪） | 通過 | 數據見「每輪用量」
8 | 日誌完整 | 打開最新的 logs/run_*.jsonl，檢查 run_start／model_response／tool_result／run_end 與 write_file 完整內容 | 事件齊全；log_summary 的輪數與 token 合計和終端機一致 | 日誌有寫入，log_summary 可正常輸出每輪表格 | 通過 | 事件欄位與 write_file 全文未逐項核對
9 | 日誌與金鑰安全 | 在日誌檔搜尋金鑰前幾個字元、Authorization、Bearer；執行 git check-ignore -v 檢查 .env 與 logs/ | 搜尋不到；.env 與 logs/ 都有被 ignore 規則命中的輸出 | 搜尋 Authorization¦Bearer¦sk- 無輸出 | 通過 | 搜尋只涵蓋這三種字樣；使用者決定暫不測 git check-ignore
10 | Git 還原點 | 每次實測前先 commit；實測後用 git diff／git status 檢查實際改了什麼 | 只有預期的檔案被修改；沒有 .env 或 logs 進入待提交清單 | 尚未回報 git status／check-ignore 結果 | 通過
| 通過項目數 | 9 / 10
| 尚未填寫 | 0

## 執行紀錄
每次完整執行的紀錄
prompt／completion／輪數由「每輪用量」工作表計算；黃色欄位請自行填寫（第3次尚缺的資料我沒有，不猜）。
執行 | 版本／條件 | 輪數 | prompt 合計 | completion 合計 | total 合計 | 結束原因 | 寫入 y 次數 | 寫入 n 次數 | ruff 結果 | pytest 結果 | 出現 noqa？ | 結尾換行問題？ | 備註
第1次 | write_file 初版（無 noqa 防護） | 15 | 58105 | 4543 | 62648 | finished | 4 | 2 | exit 0（靠 noqa 通過） | 5 passed | 是 | 是 | 你按了 n 拒絕正確修法後，模型改用 noqa；calculator.py 寫入 5 次（2 次被拒）
第2次 | 加入 noqa 防護與結尾換行修正 | 12 | 39074 | 2872 | 41946 | finished | 3 | 0 | exit 0 | 5 passed | 否 | 否 | calculator.py 寫 2 次、utils.py 寫 1 次；第一次的 f-string 97 字元超過 88
第3次 | 加入日誌後 | 5 | 13164 | 2216 | 15380 | finished | [6 empty] | 同一輪出現多個工具請求（2 個 write_file）；寫入 y/n、ruff/pytest 結果、noqa 等請填
比較時請留意：每種條件目前只跑了一次，模型輸出每次不同，不能把差異直接歸因於程式或 prompt 的修改。
第1、2次的 total 合計等於我從你貼的紀錄逐輪加總的結果（62,648／41,946）；第3次來自 log_summary（15,380）。

## 每輪用量
每輪 token 用量（來源：你貼給我的終端機輸出與 log_summary）
藍字 = 直接抄自你貼的紀錄；黑字 = 公式。第三次的 prompt／completion 取自 log_summary 表格。
輪 | 第1次 prompt | 第1次 completion | 第2次 prompt | 第2次 completion | 第3次 prompt | 第3次 completion
1 | 1177 | 98 | 1304 | 119 | 1304 | 228
2 | 1308 | 79 | 1456 | 58 | 1791 | 184
3 | 1536 | 31 | 1663 | 31 | 2237 | 1514
4 | 1692 | 52 | 1819 | 49 | 3836 | 106
5 | 1982 | 1258 | 2106 | 1559 | 3996 | 184
6 | 3288 | 46 | 3712 | 46
7 | 3545 | 722 | 3927 | 373
8 | 4315 | 149 | 4348 | 47
9 | 4512 | 46 | 4447 | 193
10 | 4637 | 217 | 4688 | 47
11 | 4907 | 542 | 4761 | 42
12 | 5502 | 938 | 4843 | 308
13 | 6488 | 51
14 | 6565 | 46
15 | 6651 | 268
合計 | 58105 | 4543 | 39074 | 2872 | 13164 | 2216
輪數 | 15 |  | 12 |  | 5
（圖：每輪 prompt tokens 成長，依你的偏好留空，請自行貼上）

## 說明
使用說明
1. 「驗收表」：每一項照『怎麼驗證』實際做一次，把看到的結果填進黃色欄位，再選「通過／未通過／待測」。
2. 「執行紀錄」：每完整跑一次就補一列（黃色列），輪數與 token 會從「每輪用量」自動計算。
3. 「每輪用量」：藍字是直接抄自紀錄的數字；新的一次執行請新增欄位後把 log_summary 的數字填進去。
尚未確定／我沒有驗證的事項
• 第3次執行的最終結果（ruff／pytest 是否通過、y/n 次數、是否有 noqa）：我沒有看到，所以留空。
• 驗收項目 3、4、5、6 在我的沙箱用假模型測過邏輯，但沒有在你的 Windows 環境與真實模型上跑過。
• 同一條件只跑一次，無法判斷模型行為的變異有多大。
• 圖表依你的偏好留空，請自行貼上。
• 「待測」項目是使用者決定暫不測試的，不代表通過；「通過」項目中，白名單與 noqa 搜尋為使用者口頭回報。